

**Паспорт** **Программы (проекта):**

**Вид Программы (проекта):**

- по характеру деятельности – практический;

- по направленности – формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни.

**Продолжительность Программы (проекта):** долгосрочный.

Срок реализации: 01.12.2022 - 31.08.2023 г.

**Участники Программы (проекта):** воспитанники, воспитатели, родители (законные представители) ДОУ.

**Актуальность Программы (проекта):**

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы взаимодействия. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Но папам и мамам необходимо помнить, что детский сад только помощник в воспитании ребенка и поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательного процесса.

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Правильное воспитание во многом определяется семьёй, тем, как родители относятся к своим детям, какие ставят перед собой цели воспитания. Взаимодействие ДОУ с семьей является важным направлением деятельности, а также условием развития социально-педагогической системы детского сада. Общение воспитателей с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом для детских садов. Сотрудничество их помогает лучше узнать ребёнка, а узнав, направить общие усилия на его развитие.

**Цель Программы (проекта):**обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения родительской активности и компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья ребенка – дошкольника.

**Задачи Программы (проекта):**

- обеспечение информационной открытости ОУ;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи;

- ознакомление родителей (законных представителей) с системой работы дошкольного учреждения по вопросам реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;

- повышение имиджа ОУ и повышение уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг;

- повышение родительской активности и родительской ответственности по вопросам воспитания ребенка - дошкольника;

- обогащение системы работы с семьями воспитанников современными, активными формами работы, направленными на повышение качества деятельности ОУ по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в целом; мотивация на объединение усилий всех участников образовательных отношений (воспитанники, педагогические работники и родители (законные представители) в ходе активных форм сотрудничества.

**Принципы** организации деятельности:

- принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий научно обоснованными и пробированными методиками;

- принцип активности и сознательности – участие родителей в поисках эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей;

- принцип комплексности и интеграции – решение задач в системе всего воспитательно-образовательного процесса.

**Принципы** организации работы с семьей:

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

- отсутствие формализма в организации работы с семьей;

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

**Прогнозируемые результаты**:

- положительная эмоциональная среда общения между родителями, детьми и педагогами;

- развитие креативных способностей детей и родителей в совместной творческой деятельности, появление общих интересов, увлечений;

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей;

- увеличение доли участия родителей в проведении совместных мероприятий;

- обогащение системы работы с семьями воспитанников современными, активными формами работы, направленными на повышение качества деятельности МБДОУ по присмотру и уходу за детьми.

**План реализации** **Программы (проекта)**

**I ЭТАП** - **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОК** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** |
| **С ПЕДАГОГАМИ** | | | |
| **1.** | Изучение положения о Программе(проекте) «Для мам и пап о жизни их ребят» по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ д/c № 57 | 01.12.2022 | Заведующая  Старший  воспитатель  Воспитатели |
| **2.** | Назначение ответственного за реализацию Программы(проекта) «Для мам и пап о жизни их ребят» по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ д/c № 57 | 01.12.2022 г. | Заведующая |
| **3.** | Проведение собрания с обсуждением содержания Программы (проекта) «Для мам и пап о жизни их ребят» по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ д/c № 57 | 08.12.2022 г. | Заведующая  Старший  воспитатель |
| **4.** | Разработка Программы (проекта) «Для мам и пап о жизни их ребят» по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ детский сад д/c № 57 | 22.12.2022 г. | Старший воспитатель |
| ***Планируемый результат:*** подготовка педагогов к реализации проекта.  ***Планируемый продукт***: разработка **Программы (проекта)** | | | |

**II ЭТАП** - **ОСНОВНОЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОК** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** |
| **Тема месяца: «БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА»**  **Период: 12.01.2023 г. – 20.02.2023 г.** | | | |
| **С ПЕДАГОГАМИ** | | | |
| **1.** | Проведение с педагогами индивидуальных и групповых консультаций по возникающим вопросам в рамках реализации темы месяца. | По необходимости | Старший воспитатель |
| **2.** | Проведение организационного совещания с педагогами по вопросам реализации темы месяца проекта. | 12.01.2023 г. | Заведующая  Старший воспитатель |
| **3.** | Проведение семинара-практикума «Комплексная безопасность детей в современном ДОУ» | 19.01.2023 г. | Старший воспитатель |
| **4.** | Оформление тематических информационных стендов в раздевалках групп «Азбука безопасности» | 23.01.2023 г. | Воспитатели |
| **5.** | Организация «Родительской почты» с целью сбора вопросов, возникающих у родителей (законных представителей) о системе работы МБДОУ по вопросам реализации ООП ДО, присмотра и ухода за детьми, в частности обеспечение безопасности всех участников образовательных отношений. | 26.01.2023 г. | Воспитатели |
| **6.** | Организация семинара – практикума для воспитателей «Психологическая безопасность воспитанников в ДОУ» | 31.01.2023 г. | Старший воспитатель |
| **7.** | Изготовление буклетов по вопросам безопасности ребенка дошкольника. | 02.02.2023 г. | Воспитатели |
| **8.** | Проведение смотра – конкурса среди педагогов МБДОУ «Лучший лэпбук по безопасности» | 13.02.2023 г.  -  28.02.2023 г. | Воспитатели  Старший воспитатель  Инструктор по физкультуре |
| **9.** | Фотоотчет о системе работы детского сада по формированию навыков безопасного поведения «Безопасное детство» | 01.02.2023г. –  28.02.2023 г. | Воспитатели |
| **10.** | Размещение на официальном сайте МБДОУ информации о реализации **Программы (проекта)** | 13.03.2023 г. | Воспитатели |
| **С ДЕТЬМИ** | | | |
| **1.** | Проведение цикла тематических бесед с использованием мультимедийных презентаций «Безопасность превыше всего!» | 05.12.2022 г. -  **II мл. группа**  06.12.2022 г. -**средняя гр.**  07.12.2022 г. -  **старшая группа**  08.12.2022 г. -  **подготовительная группа** | Воспитатели  Воспитатели  Воспитатели  Воспитатели |
| **2.** | Просмотр мультипликационного фильма Смешарики о безопасном поведении в городе «Безопасное место» | 12.12.2022 г.  **II мл. группа** | Воспитатели |
| **3.** | Просмотр мультипликационного фильма Смешарики о безопасном поведении в городе «Зебры в городе», о безопасности дома Аркадий Паровозов: "Не залезать на подоконник" | 13 - 14.12.2022 г.  **средняя гр.** | Воспитатели |
| **4.** | Просмотр мультипликационного фильма о безопасности дома Аркадий Паровозов: "Лекарство", "Уборка" | 14.12.2022 г.  **старшая группа** | Воспитатели |
| **5.** | Просмотр мультипликационного фильма о безопасности в городе Аркадий Паровозов: "Незнакомец - 2", "Прятки", фильма о безопасности дома Три котенка: "В проводах гуляет ток" | 15 - 16.12.2022 г.  **подготовительная группа** | Воспитатели |
| **С РОДИТЕЛЯМИ** | | | |
| **1.** | Проведение индивидуальных и групповых тематических консультаций «Безопасность дошкольника». В том числе в закрытых группах Вконтакте и на официальном сайте МБДОУ. | 09.01.2023 г. –31.01.2023 г. | Воспитатели |
| **2.** | Изготовление книжек-малышек:  II младшая группа – по пожарной безопасности;  средняя группа – по безопасности на дорогах;  старшая группа – по безопасности в быту;  подготовительная группа – по безопасности в общественных местах. | 09.01.2023 г. -31.01.2023 г. | Воспитатели |
| **3.** | Распространение среди родителей буклетов по безопасности (в том числе через закрытые группы Вконтакте) | 09.01.2023 г. –31.01.2023 г. | Воспитатели |
| **4.** | Показ, на родительском собрании в группах, родителям видеоролика о системе работы детского сада по формированию навыков безопасного поведения «Безопасное детство» | 01.02.2023 г.  -20.02.2023 г. | Воспитатели |
| **Тема: «ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА»**  **Период: 10.03.2023 – 28.04.2023** | | | |
| **С ПЕДАГОГАМИ** | | | |
| **1.** | Проведение с педагогами индивидуальных и групповых консультаций по возникающим вопросам в рамках реализации темы месяца. | По необходимости | Старший воспитатель |
| **2.** | Проведение организационного совещания с педагогами по вопросам реализации темы месяца проекта. | 13.03.2023 г. | Заведующая  Старший воспитатель |
| **3.** | Оформление тематических информационных стендов в раздевалках групп «Неболейка» | 14.03.2023 г. | Воспитатели |
| **4.** | Организация «Родительской почты» с целью сбора вопросов, возникающих у родителей (законных представителей) о системе работы МБДОУ по вопросам реализации ООП ДО, присмотра и ухода за детьми, в частности здоровья ребенка дошкольника. | 16.03.2023 г. | Воспитатели |
| **5.** | Фотоотчет о системе работы детского сада по формированию навыков ЗОЖ и обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников «Если хочешь быть здоров!» | 20.03.2023 – 07.04.2023 г. | Воспитатели |
| **6.** | Размещение на официальном сайте МБДОУ информации о реализации **Программы (проекта)** | 24.04.2023 г. | Воспитатели |
| **С ДЕТЬМИ** | | | |
| **1.** | Проведение цикла тематических бесед с использованием мультимедийных презентаций «Лекции доктора Пилюлькина» | 10.04.2023 г  **II мл. группа**  11.04.2023 г.-**средняя гр.**  12.04.2023 г.  **старшая группа**  14.04.2023 г  **подготовительная группа** | Воспитатели |
| **2.** | Просмотр мультипликационного фильма по формированию ЗОЖ Фиксики «Зубная паста» | 17.04.2023 г  **II мл. группа** | Воспитатели |
| **3.** | Просмотр мультипликационного фильма по формированию ЗОЖ Фиксики «Микробы» и «Королева Зубная щётка» | 18.04.2023 г.-  **средняя гр.** | Воспитатели |
| **4.** | Просмотр мультипликационного фильма по формированию ЗОЖ «Спортания – здоровый образ жизни» | 19.04.2023 г.  **старшая группа** | Воспитатели |
| **5.** | Просмотр мультипликационного фильма по формированию ЗОЖ Барбоскины. «В здоровом теле -здоровый дух» | 20.04.2023 г.  подготовительная группа № 1 | Воспитатели |
| **С РОДИТЕЛЯМИ** | | | |
| **1.** | Проведение индивидуальных и групповых тематических консультаций «Здоровье ребенка дошкольника», в том числе в закрытых группах Вконтакте и на официальном сайте МБДОУ. | 03.04.2023  –  28.04.2023. | Воспитатели |
| **2.** | Изготовление сборника семейных рецептов «Вкусно и полезно» | 20.04.2023 – 28.04.2023 г. | Воспитатели |
| **3.** | Показ родителям Фотоотчета о системе работы детского сада по формированию навыков ЗОЖ и обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников «Если хочешь быть здоров!» | 28.04.2023 г. | Воспитатели |
| **Тема месяца: «БОЛЬШИЕ ПРАВА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»**  **Период: 01.06.2023 – 30.06.2023 г.** | | | |
| **С ПЕДАГОГАМИ** | | | |
| **1.** | Проведение с педагогами индивидуальных и групповых консультаций по возникающим вопросам в рамках реализации темы месяца. | по необходимости | Старший воспитатель |
| **2.** | Проведение организационного совещания с педагогами по вопросам реализации темы месяца проекта. | 01.06.2023 г. | Заведующая  Старший воспитатель |
| **3.** | Оформление тематических информационных стендов в раздевалках групп «Маленькие права большого человека» | 02.06.2023 г. | Воспитатели |
| **4.** | Организация «Родительской почты» с целью сбора вопросов, возникающих у родителей (законных представителей) о системе работы МБДОУ по вопросам реализации ООП ДО, присмотра и ухода за детьми, в частности охраны и соблюдения прав воспитанников. | 05.06.2023 г. | Воспитатели |
| **5.** | Фотоотчет о системе работы детского сада по правовому просвещению детей и родителей «Большие права маленького человека» | 01.06.2023–  30. 06. 2023 г. | Воспитатели |
| **6.** | Размещение на официальном сайте МБДОУ информации о реализации **Программы (проекта)** | 05.07.2023 г. | Воспитатели |
| **С ДЕТЬМИ** | | | |
| **1.** | Проведение цикла тематических бесед с использованием мультимедийных презентаций по вопросам ознакомления с правами человека по материалам Конвенции о правах ребенка («Право на имя», «Право на жизнь»,  «Я имею право жить и воспитываться в семье», «Моя семья»,«Право знать своих родителей и право на их заботу») | 05.06.2023 г.  **II мл. группа**  11.06.2023 г.  **средняя гр.**  14.06.2023 г.  **старшая группа**  17.03.2023 г.  **подготовительная группа** | Воспитатели  Воспитатели  Воспитатели  Воспитатели |
| **2.** | Просмотр мультипликационного фильма по ознакомлению с правами человека Смешарики: «Азбука прав ребенка» | 18.06.2023 г.  **II мл. группа**  19.06.2021 г.  **средняя гр.**  24.06.2021 г.  **старшая группа**  26.03.2021 г.  **подготовительная группа** | Воспитатели |
| **С РОДИТЕЛЯМИ** | | | |
| **1.** | Проведение индивидуальных и групповых тематических консультаций «Большие права маленького человека», в том числе в закрытых группах Вконтакте и на официальном сайте МБДОУ. | 01.06.2023 – 03.07.2023 г. | Инспектор по охране прав детства |
| **2.** | Фотоотчет о системе работы детского сада по правовому просвещению детей и родителей «Большие права маленького человека» | 03.07.2023 г. | Воспитатели |
| **Тема месяца: «АДАПТАЦИЯ»**  **Период: 03.07.2023 – 01.08.2023 г.** | | | |
| **С ПЕДАГОГАМИ** | | | |
| **1.** | Проведение с педагогами индивидуальных и групповых консультаций по возникающим вопросам в рамках реализации темы месяца. | По необходимости | Старший воспитатель |
| **2.** | Проведение организационного совещания с педагогами по вопросам реализации темы месяца проекта. | 04.07.2023 г. | Заведующая  Старший воспитатель |
| **3.** | Оформление тематических информационных стендов в раздевалках подготовительных к школе групп «Будущий первоклассник» | 05.07.2023 г. | Воспитатели подготовительной группы |
| **4.** | Организация «Родительской почты» с целью сбора вопросов, возникающих у родителей (законных представителей) о системе работы МБДОУ по вопросам реализации ООП ДО, присмотра и ухода за детьми, в частности вопросы адаптации к школе выпускника детского сада, готовности ребенка к школе | 06.07.2023 г. | Воспитатели подготовительной группы |
| **5.** | Фотоотчет о системе работы детского сада по подготовке детей к школе «К школе готов!» | 03.07.2023 – 01.08.2023 г. | Воспитатели подготовительной группы |
| **6.** | Приглашение учителей начальных классов МОУ СОШ № 49 на традиционное собрание «На пороге к школе» | 17.07.2023 г. | Воспитатели подготовительной группы |
| **7.** | Размещение на официальном сайте МБДОУ информации о реализации **Программы (проекта)** | 02.08.2023 г. | Воспитатели |
| **С ДЕТЬМИ** | | | |
| **1.** | Выставка детских творческих работ «Школа моей мечты» | 15.07.2023 г | Воспитатели старшей и подготовительной групп |
| **2.** | Просмотр мультипликационного фильма по знакомству детей со школой «Наследство волшебника Бахрама» | 16.07.2023 г.  **старшая группа** | Воспитатели старшей группы |
| **3.** | Просмотр мультипликационного фильма по знакомству детей со школой «Проделкин в школе» | 17.07.2023 г.  **подготовительная группа** | Воспитатели подготовительной группы |
| **4.** | Спортивно – развлекательное мероприятие «У школьного порога» | 25.07.2023 г.  **старшая группа**  26.07.2023 г.  **подготовительная группа** | Воспитатели старшей и подготовительной групп  Инструктор по физической культуре |
| **5.** | Викторины «Что нам готовит школа» | 28.07.2023 г.  **Старшая группа**  28.07.2023 г.  **подготовительная группа** | Воспитатели старшей и подготовительной групп |
| **С РОДИТЕЛЯМИ** | | | |
| **1.** | Проведение индивидуальных и групповых тематических консультаций по теме адаптации к школе, готовности ребенка к школе, выполнения рекомендаций ПМПК | 03.07.2023 – 01.08.2023 г. | Воспитатели старшей и подготовительной групп Педагог-психолог |
| **2.** | Фотоотчет о системе работы детского сада по подготовке детей к школе «К школе готов!» | 01.08.2023 г. | Воспитатели |
| **3.** | Проведение родительского собрания «На пороге школы», с приглашением специалистов ПМПК, учителей начальной школы МОУ СОШ № 49 города Орла | 17.08.2023 г. | Воспитатели старшей и подготовительной групп Педагог-психолог |
| **Планируемый результат:**  - положительная эмоциональная среда общения между родителями, детьми и педагогами;  - развитие креативных способностей детей и родителей в совместной творческой деятельности, появление общих интересов, увлечений;  - повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей;  - увеличение доли участия родителей в проведении совместных мероприятий;  - обогащение системы работы с семьями воспитанников современными, активными формами работы, направленными на повышение качества деятельности МБДОУ по присмотру и уходу за детьми.  **Планируемый продукт:**  Тематические информационные стенды в раздевалках групп:  - «Азбука безопасности»;  - «Неболейка»;  - «Маленькие права большого человека;  - «Будущий первоклассник».  Буклеты по вопросам безопасности ребенка дошкольника.  Лэпбуки по безопасности.  Книжки – малышки по безопасности.  Сборник семейных рецептов «Вкусно и полезно»  Фотоотчет:  - о системе работы детского сада по формированию навыков безопасного поведения «Безопасное детство»;  - о системе работы детского сада по формированию навыков ЗОЖ и обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников «Если хочешь быть здоров!»;  - о системе работы детского сада по правовому просвещению детей и родителей «Большие права маленького человека»;  - о системе работы детского сада по подготовке детей к школе «К школе готов!».  Мультимедийные презентации:  - «Безопасность превыше всего!»;  - «Лекции доктора Пилюлькина»;  - по вопросам ознакомления с правами человека по материалам Конвенции о правах ребенка («Право на имя», «Право на жизнь»),  «Я имею право жить и воспитываться в семье», «Моя семья»,«Право знать своих родителей и право на их заботу»). | | | |

**III ЭТАП**

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОК** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** |
| **С ПЕДАГОГАМИ** | | | |
| **1** | Изготовление видеофильма «Для мам и пап о жизни их ребят» | 14.08 2023 г. | Воспитатели |
| **2.** | Проведение педагогического часа с подведением итогов **Программы (проекта)** с демонстрацией видеофильма «Для мам и пап о жизни их ребят» | 25.08.2023 г. | Старший воспитатель |
| **3.** | Размещение на официальном сайте МБДОУ информации о реализованном **Программе (проекте)** | 10.08.2023 г. | Воспитатели |
| **С ДЕТЬМИ** | | | |
| **1.** | Выставка детских творческих работ «Один день из жизни в детском саду» | 31.07.2023 г. | воспитатели |
| **2.** | Просмотр видеофильма «Для мам и пап о жизни их ребят» | 01.08.2023 г. | воспитатели |
| **С РОДИТЕЛЯМИ** | | | |
| **1.** | Выставка сборников семейных рецептов «Вкусно и полезно» (от каждой возрастной группы) | 17.07. 2023 г | воспитатели |
| **3.** | Демонстрация видеофильма «Для мам и пап о жизни их ребят» на традиционном собрании «На пороге школы», а так же на итоговых родительских собраниях. Размещение видеофильма в закрытых группах Вконтакте. | 17.07.2023 г. | воспитатели |
| ***Планируемый результат:*** подведение итогов реализации **Программы (проекта)** с педагогами, детьми и родителями.  ***Планируемый продукт***: видеофильм «Для мам и пап о жизни их ребят» | | | |